**Дорожная карта**

**по созданию УПК (учебно-производственных комплексов)**

**на базе Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение**

**«Камчатский морской энергетический техникум»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Год создания** | **Мероприятия** | **Дата** | | **Направление деятельности УПК (ОКВЭД) \*** |
| **начало** | **завершение** |
| 2024 | Определение ОКВЭД под имеющуюся материально-техническую базу | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 1. Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21);  2. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (ОКВЭД 95.22) |
| Внесение изменений в Устав ПОО, реализующей программы СПО, на базе которой планируется создание УПК (при необходимости) | 15.01.2024 | 29.02.2024 |
| Утверждение положения об УПК | 01.03.2024 | 01.03.2024 |
| Назначение руководителя УПК | 01.03.2024 | 01.03.2024 |
| Формирование штатного расписания исходя из направлений подготовки, планируемых к реализации в УПК | 01.03.2024 | 15.03.2024 |
| Разработка бизнес-плана УПК | 01.03.2024 | 29.03.2024 |
| Согласование планов учебной и производственной практики на базе УПК с реализуемыми образовательными программами | 01.03.2024 | 29.03.2024 |
| Утверждение плана-графика создания УПК в регионе | 25.03.2024 | 29.03.2024 |
| Открытие УПК | 01.04.2024 | 01.04.2024 |